## Įvadas
Komanda: | Penki Keturi Penki
Užduotis: | Proceso plano gerinimo sudarymas
Komanda: | Emilijus Stankus Karolis Užkuraitis Benas Bagdanovas Gediminas Krasauskas

## Gerinimo tikslai
Įmonės verslo tikslai
1. | Kas 2 metus išleisti žaidimą;
2. | Parduoti ne mažiau kaip 1’000’000 kiekvieno sukurto žaidimo kopijų
3. | Palaikyti savo išleistus žaidimus bent 2 metus
4. | Iki 2022 pereiti prie 30 valandų darbo savaitės
5. | Vystyti edukacinę programą išleidžiant išeities kodą (angl. “source code”) po 8 metų po žaidimo išleidimo
Įmonės tikslai, kurių siekiama gerinimo projektu
| Tikslas | Problema, kurią reikia šalinti | Kaip turi būti gerinama | Siekiami verslo tikslai
| Užtikrinti sklandų žaidimų išleidimą sumažinant projekto riziką, kylančią dėl potencialių neapibrėžtumų reikalavimo analizės fazėje | Reikalavimų analizės metu nėra apibrėžiami PĮ priėmimo sąlygos ir testai. Tai sukelia riziką patirti didžiulius nuostolius ir atsilikti nuo plano, kai užsakovui arba vienam iš akcininkų netiks pagamintas galutinis produktas | Projekto vadovas šalia savo turimų atsakomybių turi išsiaiškinti, sutarti ir apibrėžti PĮ priėmimo sąlygas ir testus bei visą tai papildomai nurodyti sutartyje, kurią pasirašo visos projekto šalys | 1
| Sumažinti projekte pasikartojančių klaidų kiekį | Nors projekte klaidos ir yra fiksuojamos, tačiau nėra atliekama jų analizė: įtaka, priežastys, prioritetas ir t.t. Tai padidina tikimybę, kad klaidos kartosis, o tai yra papildomos išlaidos ir rizika, kad projektas kainuos ir užtruks daugiau nei numatyta | Radus klaidas skirti laiko jų analizavimui, priežasčių paieškai, prioritetizavimui, klasifikavimui ir įtakos apibrėžimui. Elgtis reaktyviai priklausomai nuo analizės rezultatų | 1
| Pagerinti PĮ kokybę sumažinant defektų kiekį | Testavimo procesui organizacijoje šiuo metu skiriama per mažai dėmesio: testavimo planas per abstraktus ir neduodantis naudos, neaišku kokie testai kokia tvarka rašomi ir vykdomi, nėra atliekama platesnio spektro testai. Šie aspektai didina tikimybę palikti daugiau defektų išleistame žaidime, sugadinti žaidimo patirtį, apsunkinti ir apkrauti palaikymo procesą | Testavimo plano rašymą perkelti į planavimo procesą ir jį praplėsti, padaryti detalesnį. Apibrėžti, kas ir kada rašys automatinius testus, projektuose pradėti atlikti regresinius testus. | 2, 3
| Efektyvinti projekto palaikymą | Šiuo metu organizacijoje nėra numatyto projekto palaikymo plano | Palaikymo procesą apibrėžti ne kaip projekto etapą, bet kaip atskirą visavertį projektą, o projektui paskirtas vadovas turi paruošti palaikymo planą | 3
| Tvarkingai dokumentuoti ir demontuoti PĮ | Nėra įtrauktas formalus demontavimo procesas, nėra nuoseklaus apibrėžto dokumentavimo, o tai apsunkina palaikymą ir padaro išeities kodo išleidimą edukaciniais tikslais sunkiai tikėtiną | Formalizuoti žaidimo dokumentavimą kūrimo ir palaikymo procesuose. Pradėti vykdyti demontavimo veiklą uždarymo procese | 3, 5
Buvo svarstoma, tačiau nuspręsta neįtraukti į gerinimo projektą
| Planuojama įtraukti | Problema, kuri būtų pašalinta | Kodėl nepatvirtinta
| Užtikrinti viso projekto gyvavimo ciklo sukuriamų produktų kokybę | Organizacijos žinių bazė taptų naudingesnė, viso projekto gyvavimo ciklo metu būtų užtikrinama kuriamų produktų ir dokumentų kokybė, atitikimas reikalavimams ir standartams | Ne prioritetinis klausimas
| Įtraukti formalų instaliavimo procesą | Nors ir yra vykdomas, tačiau atsirastų formaliai apibrėžtas instaliavimo procesas, procese padidėtų leidėjo vaidmuo | Ne prioritetinis klausimas
| Įtraukti formalų konfigūracijos valdymo procesą | Nors ir yra vykdomas, tačiau atsirastų formaliai apibrėžtas konfigūracijos valdymo procesas | Ne prioritetinis klausimas

## Gerinimo veiksmų planas
Gerinimo veiksmų planas
Nr. | Veikla | Pradžios mėnuo | Trukmė (mėn.) | Įgyvendinimo išmatavimo kriterijai | Kaina (eurais) | Tvarkaraštis
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. | Paskirti procesų gerinimo vadovą | 1 | 1 | Išskirtas etatas procesų gerinimo vadovui ir jo asistentui | bar: Tvarkaraštis 1
2.
2. | Supažindinti organizacijos vadovus su PĮ priėmimo sąlygomis ir testais, teisiniais aspektais | 2 | 0.25 | įvykę mokymai visiems projektų vadovams | bar: Tvarkaraštis 2
3. | Supažindinti valdybą ir leidėjus apie pasikeitusias būsimų projektų sąlygas | 2 | 1 | Išsiųsti elektroniniai laiškai valdybai ir užsakovams apie pasikeitusias projektų sąlygas. Klausimas papildomai aptartas valdybos posėdyje, kurio protokolas įkeltas į įmonės organizacinių dokumentų duomenų bazę | bar: Tvarkaraštis 2
4. | Paruošti priėmimo sąlygų sutarties šabloną | 2 | 1 | Padedant teisininkų ir konsultantų sukurtas sutarties šablonas ir pridėtas prie organizacinių dokumentų duomenų bazės | bar: Tvarkaraštis 2
5. | Apibrėžti klaidų analizavimo tvarką | 3 | 2 | Sukurtas klaidų analizavimo planas: kas ir kada turi atlikti klaidų analizę, kaip nustatoma įtaka ir prioritetas. Apibrėžiama, kaip ieškomos priežastys, kokiu būdu ir kokiais kriterijais jos klasifikuojamos. Nustatomas veiklų planas, kad iškilusios problemos ir klaidos daugiau nepasikartotų. Ta pati tvarka pritaikoma ir palaikymo procesui | bar: Tvarkaraštis 3 to Tvarkaraštis 4
6. | Paruošti klaidų analizavimui reikalingus dokumentų šablonus | 4 | 1 | Atnaujinamas defektų sąrašo šablonas, kad prie kiekvienos problemos būtų galima nurodyti prioritetą, galimą įtaką ir priežastis. Taip pat sukuriamas naujas šablonas (arba pradedama naudotis įrankiu), kurio pagalba galima sekti defektų būsenas | bar: Tvarkaraštis 4
7. | Aptarti klaidų analizavimo tvarką su darbuotojais | 5 | 0.5 | Aptarta klaidų analizės tvarka su organizacijos testavimo skyriaus vadovu, projektų vadovais ir vyriausiais testuotojais, atsižvelgiama į jų pastabas ir nuomones. Susitarta, kad specialistai informuos ir apmokys darbuotojus savo komandose. Susitikimas protokoluojamas ir įrašomas į organizacinių dokumentų duomenų bazę | bar: Tvarkaraštis 5
8. | Paskirti darbuotojus klaidų analizavimo procesui | 5 | 0.5 | Išskiriami papildomi etatai klaidų analizei atlikti | bar: Tvarkaraštis 5
9. | Testavimo plano rašymą perkelti į projekto planavimo procesą | 6 | 1 | Projektų vadovai ir vyriausieji testuotojai informuoti apie pasikeitusią tvarką elektroniniais laiškais | bar: Tvarkaraštis 6
10. | Atnaujinti testavimo plano šabloną ir reikalavimus turiniui | 6 | 1 | Atnaujintas testavimo plano šablonas, į kurį įtraukiamas klaidų analizavimo planas, priėmimo, automatinių, regresinių ir sistemos testų rašymo bei vykdymo strategija, planas, testavimo kriterijai, rolės, įrankiai ir atsakomybės | bar: Tvarkaraštis 6
11. | Apibrėžti vienetų testų rašymo veiklą | 7 | 1 | Vienetų testų rašymo veikla formaliai aprašyta ir dokumentuojama, nustatytos rolės, įrankiai ir tvarka | bar: Tvarkaraštis 7
12. | Apibrėžti regresinių testų rašymo ir vykdymo tvarką | 8 | 1 | Regresinių testų tvarka formaliai aprašyta: rašymo bei vykdymo strategija, planas, testavimo kriterijai, rolės, įrankiai ir atsakomybės | bar: Tvarkaraštis 8
13. | Paruošti reikalingus dokumentų šablonus, skirtus regresiniams testams | 8 | 1 | Šablonai pridėti prie organizacinių dokumentų | bar: Tvarkaraštis 8
14. | Aptarti regresinių testų rašymo ir vykdymo tvarką su testuotojais | 9 | 1 | Aptarta regresinių testų rašymo tvarka su organizacijos testavimo skyriaus vadovu, projektų vadovais ir vyriausiasiais testuotojais, atsižvelgiama į jų pastabas ir nuomones. Susitarta, kad specialistai informuos apie pasikeitusią tvarką darbuotojus savo komandose. Susitikimai protokoluojami ir įrašomi į organizacinių dokumentų duomenų bazę | bar: Tvarkaraštis 9
15. | Paruošti testuotojus regresinių testų rašymui | 10 | 0.5 | Įvykę regresinių testų rašymo mokymai daliai testuotojų organizacijoje | bar: Tvarkaraštis 10
16. | Atnaujinti projekto palaikymo tvarką | 11 | 2 | Projekto palaikymo procesas formaliai aprašytas ir dokumentuotas, nustatytos rolės, įrankiai ir tvarka | bar: Tvarkaraštis 11 to Tvarkaraštis 12
17. | Paruošti arba atnaujinti projekto palaikymo plano bei kitų su palaikymo procesu susijusių dokumentų šablonus | 12 | 1 | Šablonai pridėti prie organizacinių dokumentų | bar: Tvarkaraštis 12
18. | Supažindinti palaikymo komandą su atsinaujinusia projektų palaikymo tvarka | 13 | 1 | Aptarta projekto palaikymo tvarka su organizacijos projektų vadovais ir palaikymo komandomis, atsižvelgiama į jų pastabas ir nuomones. Susitikimai protokoluojami ir įrašomi į organizacinių dokumentų duomenų bazę | bar: Tvarkaraštis 13
19. | Supažindinti valdybą ir leidėjus su atsinaujinusia projektų palaikymo tvarka | 14 | 1 | Išsiųsti elektroniniai laiškai valdybai ir leidėjams. Klausimas papildomai aptartas valdybos posėdyje, kuris protokoluojamas ir įrašomas į organizacinių dokumentų duomenų bazę | bar: Tvarkaraštis 14
20. | Formalizuoti dokumentavimo veiklą | 15 | 2 | Išeities kodo ir žaidimo vartotojo dokumentacijos tvarka formaliai aprašyta: kokie įrankiai naudojami, kas, kaip ir kokiomis priemonėmis turi būti dokumentuojama | bar: Tvarkaraštis 15 to Tvarkaraštis 16
21. | Paruošti išeities kodo dokumentavimui reikalingus šablonus | 16 | 1 | Šablonai pridėti prie organizacinių dokumentų | bar: Tvarkaraštis 16
22. | Išskirti etatą asmeniui, atsakingam už dokumentavimo kontrolę ir jos rašymą | 17 | 1 | Projektų vykdymo tvarkoje apibrėžta rolė dokumentavimo stebėjimui ir dokumentacijos rašymui | bar: Tvarkaraštis 17
23. | Aptarti dokumentavimo tvarką su programuotojais ir palaikymo komanda | 17 | 1 | Aptarta dokumentavimo tvarka su organizacijos kūrimo skyriaus vadovu, projektų vadovais ir vyriausiasiais programuotojais, atsižvelgiama į jų pastabas ir nuomones. Susitarta, kad specialistai informuos apie pasikeitusią tvarką darbuotojus savo komandose. Susitikimas protokoluojamas ir įrašomas į organizacinių dokumentų duomenų bazę | bar: Tvarkaraštis 17
24. | Paruošti programuotojus dokumentavimo vykdymui | 18 | 0.5 | Įvykę išeitis kodo dokumentavimo mokymai didžiajai daliai programuotojų bei vartotojo dokumentacijos mokymai daliai darbuotojų | bar: Tvarkaraštis 18
25. | Apibrėžti programinės įrangos demontavimo procesą | 19 | 2 | Išeities kodo demontavimo tvarka formaliai aprašyta: koks proceso planas, eiga, rolės, atsakomybės, reikalingi įrankiai ir ištekliai, kaip demontuotas žaidimas bus pritaikytas edukacinei programai | bar: Tvarkaraštis 19 to Tvarkaraštis 20
26. | Aptarti demontavimo procesą su valdyba | 21 | 1 | Išsiųsti elektroniniai laiškai valdybai apie įsigaliosiančią demontavimo veiklą ir tvarką. Klausimo aptarimas valdybos posėdyje protokoluojamas ir įkeliamas į organizacinių dokumentų sistemą | bar: Tvarkaraštis 21
27. | Aptarti demontavimo procesą su darbuotojais | 22 | 1 | Įsigaliosianti demontavimo tvarka aptarta su projektų vyriausiasiais programuotojais, išklausoma ir atsižvelgiama į jų pastebėjimus ir įžvalgas. Susitikimai protokoluojami ir įrašomi į organizacinių dokumentų duomenų bazę | bar: Tvarkaraštis 22
28. | Paruošti darbuotojus demontavimui | 23 | 0.5 | įvykę demontavimo mokymai vyriausiesiems projektų programuotojams | bar: Tvarkaraštis 23
* Visos atnaujintos veiklos pradedamos vykdyti nuo naujų projektų inicijavimo
* Naujų projektų metu renkamas grįžtamasis ryšys

## Naujas modelis
Naujas arba pakeistas modelis
Nr. | Procesas ir Veiklos pavadinimas | Detalus aprašymas | Nauji/atnaujinti darbo produktai
1. | [Reikalavimų analizė] Priėmimo reikalavimų ir testų sudarymas bei pasirašymas | Projekto vadovas reikalavimų analizės proceso metu bendrauja su leidėju ir organizacijos valdyba, siekdamas išsiaiškinti reikalavimus. Po to, kai reikalavimų specifikacija yra patvirtinama, projekto vadovas su tais pačiais leidėjais ir valdyba derina projekto priėmimo sąlygas. Suderinus šias sąlygas (arba derinimo metu) projekto vadovas aprašo priėmimo testus ir analizuoja, ar sąlygos yra pasvertos, neprieštaringos ir, jei viskas gerai, visos šalys pasirašo sutartį, patvirtinančią susitarimą. | Projekto priėmimo sąlygos, Projekto priėmimo testai, Projekto priėmimo sutartis
2. | [Testavimas][Palaikymas] Klaidų analizė | Atliekant testavimą ir aptikus klaidą ji yra įtraukiama į defektų sąrašą. Šalia reikia nurodyti defekto atributus: datą, būseną, priežastį, įtaką, prioritetą. Gali būti, kad žmogus, radęs defektą negalės užpildyti visos informacijos, nes trūks informacijos. Tokiu atveju defektą radęs žmogus eskaluoja už klaidų analizę atsakingam žmogui, kuris gilinsis į klaidą, seks jos būseną ir aiškinsis priežastis detaliajame defektų registre. Matant klaidų tendencijas bus informuojama komanda, apmokoma vengti pasikartojančių klaidų. Viso proceso metu organizacijos žinių bazė yra nuolat pildoma apie gerąsias praktikas ir išmoktas klaidas ir jų sprendimo/šalinimo būdus. | Defektų sąrašas, Detalusis defektų registras, Organizacijos žinių bazė
3. | [Kūrimas] Vienetų testų rašymas | Paskirtas asmuo paruošia vienetų testų karkasą, kuris bus naudojamas projekte. Jis paruošiamas atsižvelgiant į testavimo planą. Programuotojai kodo rašymo metu kartu rašo ir vienetų testus priklausomai nuo to, ką jie turi suprogramuoti ir pagal testavimo plano dalį, aprašančią vienetų testų tvarką. | Vienetų testai
4. | [Kūrimas] Regresinių testų rašymas | Paskirtas asmuo dalyvaujant vyriausiajam testuotojui ir atsižvelgiant į testavimo planą bei detalų sistemos projekto planą parašo regresinius testus prieš testavimo atlikimo veiklą. | Regresiniai testai
5. | [Kūrimas] Regresinių testų vykdymas | Darbų apjungimo į veikiančią versiją veiklos metu automatiškai vykdomi regresiniai testai | Ataskaita apie apie vykdytus testus
6. | [Planavimas][Testavimas] Testavimo plano rašymas ir tikrinimas | Testavimo plano rašymas ir tikrinimas perkeltas iš testavimo proceso į planavimo procesą. Planavimo procese vyriausiasis testuotojas kartu su projekto vadovu parengia testavimo planą. | Testavimo planas
7. | [Palaikymas] Palaikymo plano rašymas | Palaikymo planas rašomas likus ne vėliau nei 3 mėnesiams iki planuojamos projekto pabaigos. Projekto palaikymo vadovas yra tas pats vadovas, kaip ir viso projekto, tačiau kadangi palaikymas yra traktuojamas kaip atskiras projektas, vadovą turi patvirtinti valdyba nauja sutartimi, kurios dalis yra ir palaikymo planas. Palaikymas prasideda iškart po to, kai žaidimas yra sėkmingai užbaigtas, priimtas ir perduodamas leidėjams | Palaikymo planas Palaikymo sutartis
8. | [Kūrimas] Išeities kodo dokumentavimas | Programuotojai, parašę kodą dokumentuoja parašyto vieneto įeitį, išeitį, bendrą algoritmą/paskirtį. Dokumentavimas vyksta rankiniu būdu arba automatizuotai, naudojant tam skirtus įrankius. Palaikymo procese ši dokumentacija yra pastoviai atnaujinama | Išeities kodo dokumentacija
9. | [Kūrimas] Žaidimo vartotojo dokumentacijos rašymas | Paskirtas darbuotojas (-ai) dokumentuoja visą žaidimą: bendrą informaciją, veikimo principą, sudedamąsias dalis, funkcionalumą ir kitas peripetijas, reikalingas vartotojui | Žaidimo vartotojo, dokumentacija
10. | [Uždarymas] Demontavimas | Demontavimo veikla yra atliekama po vidinės žinių bazės atnaujinimo. Tai atlieka vyriausiasis programuotojas. Jis pasirūpina, kad sistema būtų paruošta ir atitiktų reikalavimus, keliamus žaidimo išeities kodui, reikalingam edukacinei sistemai vykdyti. Atlikus demontavimą edukacinė versija yra išsaugoma įmonės archyvuose ir praėjus 8 metams po išleidimo publikuojama | Žaidimo išeities kodo edukacinė versija

## Planuojami pasiekimai
Procesų gebėjimo įvertinimo profilis
|  | Dabartinis vertinimas | [6 empty] | Vertinimas po gerinimo
|  |  | Įvertinimas (%) |  | Įvertinimas (N/P/L/F) |  |  | Gebėjimo lygis |  | Įvertinimas (%) |  | Įvertinimas (N/P/L/F) |  |  | Gebėjimo lygis
ID | Name | PA1.1 | PA2.1 | PA2.2 | PA1.1 | PA2.1 | PA2.2 |  | PA1.1 | PA2.1 | PA2.2 | PA1.1 | PA2.1 | PA2.2
ENG.1 | Reikalavimų išsiaiškinimas | 84.3 | 48 | 65.25 | D | R | D | 1 | 84.3 | 48 | 65.3 | D | R | D | 1
ENG.4 | PĮ reikalavimų analizė | 50.3 | 77.67 | 71.25 | D | D | D | 1 | 75.5 | 77.7 | 71.3 | D | D | D | 1
ENG.5 | PĮ projektavimas | 63.3 | 48.33 | 81.25 | D | R | D | 1 | 63.3 | 48.3 | 81.3 | D | R | D | 1
ENG.6 | PĮ projekto realizavimas | 93.8 | 70.3 | 65.25 | V | D | D | 2 | 100 | 70.3 | 65.3 | V | D | D | 2
ENG.7 | PĮ integravimas | 60 | 44.67 | 13 | D | R | N | 1 | 60 | 44.7 | 13 | D | R | N | 1
ENG.8 | PĮ testavimas | 43.7 | 52.67 | 30.5 | R | D | R | 0 | 88.3 | 68.3 | 62.75 | V | D | D | 2
ENG.11 | PĮ instaliavimas | 50 | 80 | 52.75 | R | D | D | 0 | 50 | 80 | 52.8 | R | D | D | 0
ENG.12 | PĮ ir sistemos priežiūra | 83.2 | 38.167 | 81.25 | D | R | D | 1 | 100 | 63.3 | 83.75 | V | D | D | 2
MAN.3 | Projekto valdymas | 61.6 | 24.5 | 42 | D | R | R | 1 | 61.6 | 24.5 | 42 | D | R | R | 1
SUP.1 | Kokybės užtikrinimas | 50.2 | 74.83 | 90 | D | D | V | 1 | 50.2 | 74.8 | 90 | D | D | V | 1
SUP.8 | Konfigūracijos valdymas | 48 | 46.67 | 0 | R | R | N | 0 | 48 | 46.7 | 0 | R | R | N | 0
SUP.9 | Problemų sprendimo valdymas | 52 | 75.83 | 93.75 | D | D | V | 1 | 73.7 | 80 | 93.8 | D | D | V | 1